## Sheet1
PSP阶段 | 计划所需时间（min） | 实际所需时间（min）
计划： | 30 | 40
明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 30 | 40
开发： | 500 | 650
需求分析 | 20 | 10
生成设计文档 | 20 | 30
代码规范（为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30
具体设计 | 70 | 50
具体编码 | 270 | 410
测试（自测，修改代码，提交修改） | 100 | 120
报告： | 60 | 80
测试报告 | 25 | 20
计算工作量 | 15 | 10
事后总结，并提出过程改进计划 | 30 | 50